附件：

2019首届云南省户外运动嘉年华

执  行  方  案

- 总体思路与原则：

主场抚仙湖、项目丰富、各地开花、广泛联动、轻竞技重参与

- 举办意义与目的

- 全力推进云南健身休闲与体育旅游产业发展：结合国务院与我省的“大健康”发展战略与我省体育旅游产业发展规划，拟全面以假日休闲、体育旅游、户外运动作为云南体育旅游的主打品牌，丰富全民健身项目，转变传统观光旅游定位，丰富云南旅游项目，带动全域旅游的发展。

要点：体育旅游产业推进

- 打造综合户外运动大型品牌活动：通过举办综合性户外运动大型系列活动，即大型的、多地联动的、丰富的户外运动项目来吸引（周边）市场人群来体验新的云南体育旅游资源与项目，推动我省全民健身运动发展与部分竞技项目的提升，最终打造为一个大型体育旅游品牌活动，带动后续休闲、体育旅游的大发展。

要点：打造大型户外节庆活动

三、活动主题口号：

“七彩云南，户外乐土” 、“全民户外、全民健身”

“金秋十月、纵情山水”

四、活动亮点：

项目丰富、精彩刺激、健康快乐

    - 项目丰富，全省首次：本次大型综合型户外运动嘉年华，（主会场）将在2天的时间里以“开幕式”、“越野跑比赛”、“自行车比赛”、“攀岩公开赛”为引领，同时举办“汉服徒步”、“AA百公里环湖徒步”大型活动，设置“亲子定向”、“青少年攀岩体验”、“野战”、“皮划艇”、“单人桨板”、“露营”、“扁带表演”、“爱心捐赠”等参与体验项目与帆船、航模等精彩表演项目。总项目数约20项、参与人数预计达五千人次。将让广大专业运动人士、普通户外运动爱好者均有机会参与到各种活动与体验中，集景点观光、户外竞赛、户外娱乐为一体，力求成为我省最为精彩的大型户外嘉年华。

（二）活动项目覆盖“抚仙湖全域”：为让参与人员观赏领略云南大好河山、民族文化。结合抚仙湖的山水户外资源条件，设计的项目本着轻竞技、重参与、重体验为主的原则，充分利用当地已经开发的项目与自然资源条件，调动当地相关从业单位，以丰富的项目、精彩的活动来全面打造本次嘉年华。

（三）调动全省各地参与：本着高端引领、全省带动的原则，拟以抚仙湖主会场为中心，拟调动我省五个地州市相关单位与组织积极联动，各地可以将自己预定在10-11月间的拟办活动，申请列入本次户外嘉年华的分会场或分项目活动，组委会作为总策划与总调度来统筹，并给予相关支持。以扩大活动的影响力，激发相关单位的积极性，最终提升大家对打造体育旅游产业的信心与主动性。

初步确定同一时期联动的大型活动与赛事：AA百公里抚仙湖徒步、第二届“重走霞客路”大型汉服徒步活动等项目。

五、主、承、协办单位：

- 主办单位:云南省体育局

- 承办单位:玉溪市教育体育局、澄江县人民政府、云南省登山户外运动协会、万科抚仙湖户外营地

- 协办单位:澄江县教育体育局、玉溪体育产业发展有限公司、云南云湖水上运动有限公司、昆明登山探险协会、云南极美户外运动有限公司等

六、活动时间地点：

- 主会场时间：2019年10月26日-27日

- 主会场地点：玉溪抚仙湖区域（主会场：万科抚仙湖户外营地）

- 分会场时间：2019年10月-2019年11月

4、 分会场地点：全省各分项目举办地

七、主会场活动项目：不包括联动大型独立项目

共分竞赛项目、大型活动、趣味体验项目、观赏项目四大类。

- 竞技比赛项目：一共安排3个：

- “自行车环抚仙湖集结赛”

线路：绕抚仙湖环湖骑行，距离约100KM

- “时光栈道越野跑比赛”

线路：从万科营地（开幕式现场）出发，沿时光栈道跑到尖山小学结束，距离21公里。

- “第五届云南省攀岩公开赛”；

说明：以难度赛为主，分预赛、决赛，分男子、女子两个组别；

地点：万科营地岩场

- 大型户外活动：一共安排2个活动

- AA百公里徒步活动；环湖100公里徒步活动，规模500-800人

2、抚仙湖时光栈道汉服徒步：规模300人内；

线路：从时光栈道起点（尖山小学）徒步到澄江县湿地公园，距离10公里。

- 趣味体验项目：（万科户外营地的场地活动为主）一共安排11个项目：

- 亲子定向项目：

内容：以亲子家庭为单位，在万科营地内开展户外定向活动。

- 青少年攀岩体验项目：

5-15岁的青少年可以报名参加万科营地岩场内的攀岩体验活动。

- 野战cs项目：

在万科营地内专门的野战基地举办野战体验项目。

- “愤怒的小鸟”

真实版的游戏项目，有相当强烈的趣味性与娱乐性，以家庭为单位随到随玩。

- 单人桨板：

在万科营地内水库内举办单人桨板体验。

- 露营项目：

在万科营地组织露营，可以容纳上千人。

7、摄影比赛：

以云南省户外运动嘉年华为主题设置摄影比赛。

- 皮划艇表演体验

在万科营地内水库内举办皮划艇表演体验

- 扁带表演体验

在万科营地内举办扁带表演体验

- 爱心公益捐赠捐助活动

结合旧物集市和户外用品展，拟动员参与人员现场捐赠现金与文化用品给指定的当地贫困村寨。

- 其它营地项目

其它各种趣味性营地项目

- 观赏类项目：一共安排2个项目

- 帆船表演体验：邀请帆船经营单位进行帆船表演；

- 遥控航海模型表演：邀请航海模型人士携带各类航模定时表演；

- 主会场项目举办时间表（10月26日-10月27日）

1、开幕式

| 序号 | 日期 | 时间 | 项目 | 地点 | 规模 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 | 10:00-10:30 | 开幕式 | 万科希尔顿酒店停车场 | 1000 | 1、暖场表演、报到与检录； 2、领导和嘉宾讲话。 3、宣布嘉年华开始，相关比赛与活动启动。 |

2、竞技比赛项目

| 序号 | 日期 | 时间 | 项目 | 地点 | 规模 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 | 10:30-14:30 | 时光栈道越野跑（21KM） | 抚仙湖 时光栈道 | 300 | 从万科开幕式场地起点出发，跑到对岸尖山小学结束，用大巴运回，逆时针方向。 |
| 2 | 27 | 9:00-18:00 | 第五届云南攀岩公开赛 | 万科户外营地 攀岩场 | 50 | 速度赛，难度赛 |
| 3 | 26 | 9:00-18:00 | 自行车环湖集结赛（100KM） | 抚仙湖环湖公路 | 300 | 在万科开幕式起点出发，分组发，100公里 |

3、大型活动项目

| 序号 | 日期 | 时间 | 项目 | 地点 | 规模 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 | 10:30-次日下午 | AA100公里环湖大型徒步活动 | 抚仙湖环湖路 | 800 | 从万科开幕式场处出发，分50、100公里两个组别，逆时针方向徒步，自由安排休息。 |
| 2 | 26 | 11:00-14:30 | 时光栈道 汉服徒步 | 尖山小学-湿地 | 300 | 运输参与者到尖山小学出发，到月亮湾湿地附近乘车，10公里-15公里，顺时针方向徒步 |

4、趣味体验项目

| 序号 | 日期 | 时间 | 项目 | 地点 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25，26 | 9:00-24:00 | 露营 | 万科营地 | 25，26日晚上在万科营地千人露营活动 |
| 2 | 26 | 9:00-17:00 | 青少年攀岩体验 | 万科岩壁 | 全天体验，随来随玩，凭卡参加 |
| 3 | 26，27 | 9:00-17:00 | 亲子定向 | 万科营地 | 全天体验，随来随玩，凭卡参加 |
| 4 | 26，27 | 9:00-17:00 | 皮划艇体验 | 万科营地水库 | 全天体验，随来随玩，凭卡参加 |
| 5 | 26，27 | 9:00-17:00 | 桨板体验 | 万科营地水库 | 全天体验，随来随玩，凭卡参加 |
| 6 | 26，27 | 9:00-17:00 | 愤怒的小鸟 | 万科营地 | 全天体验，随来随玩，凭卡参加 |
| 7 | 26 | 9:00-17:00 | 扁带体验 | 万科营地 | 全天体验，随来随玩，凭卡参加 |
| 8 | 26，27 | 9:00-17:00 | 其它营地项目 | 万科营地 | 全天体验，随来随玩，凭卡参加 |
| 9 | 26，27 | 9:00-17:00 | 野战项目 | 万科营地 | 全天体验，随来随玩，凭卡参加 |
| 10 | 26，27 | 9:00-17:00 | 摄影比赛 | 万科营地 | 自行拍照上传进行评比投票 |
| 11 | 26，27 | 9:00-18:00 | 爱心公益捐赠 | 万科营地 | 爱心公益捐赠，结合旧物集市、户外用品展 |

5、体验和表演项目

| 序号 | 日期 | 时间 | 项目 | 地点 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26，27 | 9:00-18:00 | 帆船体验 | 帆船基地 | 全天表演，体验购票 |
| 2 | 26，27 | 9:00-18:00 | 海模 | 万科水库 | 全天表演 |

- 分会场计划

- 分会场时间：10月-11月

- 分会场地点：全省各分项目举办地（拟招募4-5个地州市）

- 分会场活动说明：

（1）各地的户外运动赛事和活动均欢迎申请列入本次嘉年华，时间要求在10-11月期间。活动项目要以本次嘉年华的理念相近，应突出地方相关文化与特色。

（2）嘉年华组委会根据申报情况给予分会场活动相关支持，如活动T恤，活动统筹宣传与场地布置等。

（3）各分会场活动在其背景板和宣传材料上出现本次嘉年华的logo。

十、活动规模：总规模 5000人

- 主会场：2000人

- 分会场：3000人

十一、宣传计划：

- 专门的宣传统筹机构负责总体宣传推广活动；

- 各地自我宣传，各地分会场需要积极动员相关资源、媒体宣传；

- 省登协主办的官方网站、“云南体育旅游信息平台”为本次活动的官方宣传平台，各承办单位与主办宣传平台共同联动。

- 经费与赞助：

1、本次嘉年华的经费来源为省体育局与玉溪市体育局，将用于主会场相关项目的补助、宣传统筹与支持各分会场。

2、主会场项目在万科户外营地内举办的，主要依靠万科提供相关支持。不在万科场地（抚仙湖周边的）采取招办或联办方式开展，经费以补贴、自筹（含报名、赞助）结合。

3、各地分会场以自筹为主，组委会给予物料、宣传统筹支持为主。

4、所有的单项活动均鼓励联系企业单位冠名赞助。

6、动员各种形式的社会资源、力量参与支持和互动，包括物品赞助等。

本次嘉年华的logo